แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวีรภัทร  ศรีประดิษฐ์ / งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

๒. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น และมาตรการ

๒.๑ ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๒.๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่		๑		ประเด็นการประเมินข้อที่		๑.๓

ผลการดำเนินงาน

| ๓. วัตถุประสงค์ | ๔. เป้าหมาย | ๕. ผลการดำเนินงาน | ๖. ผลที่ได้รับ |
| --- | --- | --- | --- |
| เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และสร้างความเข้มแข็ง ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | ปริมาณ: บุคลากรในสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมและได้รับวุฒิบัตรจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน คุณภาพ: บุคลากรในสถานศึกษา พึงพอใจต่อโครงการฯในระดับดีขึ้นไป มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา | บรรลุผลตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ บุคลากรเข้าร่วมอบรม ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรทุกคน มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” | บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา |
| ๗. ปัญหา อุปสรรค | ๘. งบประมาณ | ๙. ภาพประกอบ |  |
| ๑. ผู้เข้าร่วมบางรายอาจมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน ทำให้ในบางช่วงของการอบรมมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ๒. การอบรมภายในระยะเวลาอันจำกัด ส่งผลให้บางหัวข้อที่มีความสำคัญไม่สามารถลงลึกได้เท่าที่ควร โดยเฉพาะในส่วนของการอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น | แหล่งที่มา: งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท เบิกจ่ายเต็มจำนวน งบประมาณใช้ไปไม่เต็ม จำนวนที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ |  |  |
| ๑๐. ข้อเสนอแนะ | ๑๑. เวลา/สถานที่ดำเนินการ |  |  |
| ๑. ควรมีการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มหรือกรณีศึกษาย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ได้มากขึ้น ๒. เพิ่มช่วงเวลาสำหรับการถาม-ตอบ หรือการอภิปรายในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อ | จัดอบรม: ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมเทพสุวรรณมุนี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี |  |  |

| ลงชื่อ.................................................... (นายวีรภัทร ศรีประดิษฐ์) หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผู้เสนอ/ผู้รับผิดชอบโครงการ | ลงชื่อ.................................................... (นายวีรภัทร ศรีประดิษฐ์) หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้างานผู้รับผิดชอบโครงการ | ลงชื่อ.................................................... (ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย สุนประสพ) รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองฯ ฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ |
| --- | --- | --- |
| ลงชื่อ.................................................... (นายธีรชัย บุญหนัก) หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ผู้ตรวจทานโครงการ | ลงชื่อ.................................................... (ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย สุนประสพ) รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผู้พิจารณาโครงการ | ลงชื่อ.................................................... (นายเทพสมบัติ แสนวงษ์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ผู้อนุมัติโครงการ |